## 3
左贡县2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库
填报单位： 左贡县乡村振兴局 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 计划开竣工日期 |  | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [6 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 项目单位自筹（含贷款） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 左贡县合计（21项） | [8 empty] | 26419.21 | 26419.21 | 20459.74 | 4641.47 | 680 | 638 | 0 | 0 | 0 | 16802 | 43943 | 14693 | 31530
(一)生产发展类（含产业基础设施配套类5个） | [9 empty] | 5665.4 | 5665.4 | 4662.9 | 322.5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 左贡县扎玉镇碧西村藏猪扩繁场项目 | 扎玉镇 | 新建藏猪扩繁场一座，养殖藏猪2499头。养殖舍7500平方米，饲草料仓库500平方米，隔离猪舍300平方米。污水处理系统1套，总平工程等相关附属设施，室外水电工程1项，信息追溯系统1项，等附属设施。 | 农业农村局 | 牛勇军 | 2022年3月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1354.30万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金322.5万元 | 1676.8 | 1676.8 | 1354.3 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2414 | 88 | 377 | 因2022年5月底昌都市农业农村局会同自治区相关专家到现场进行巡查，并作出重要指示，未到达国家级扩繁场标准。要求选址地点既要有独立水源点，又要保持离主要交通要道500米以上，扩繁场选址地点不符合要求。目前选址为扎玉镇地库村。
2 | 左贡县 | 左贡县中林卡万亩葡萄园基地水肥一体化系统升级改造 | 中林卡乡 | 蓄水池出水端增加过滤系统，9个蓄水池共9套过滤系统。增加水肥一体化功能，共9套水肥一体设备。水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差)，将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与灌溉水一起。机电房：机电房用于安放首部系统，面积8平方米，墙体砌筑120MM厚，内外抹灰平光，屋顶混凝土浇筑，厚度8公分等相关附属设备。 | 农业农村局 | 牛勇军 | 2022-04-01 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元。 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 512 | 30 | 120 | 已开工
3 | 左贡县 | 左贡县扎玉镇然巴灌溉改造工程 | 扎玉镇然巴村 | 更换DN400PE管道2km为钢丝骨架PE管。 | 水利局 | 卢洪波 | 2022-04-01 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元。 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 385 | 6 | 22 | 已开工
4 | 左贡县 | 左贡县农牧民合作社培育项目 | 中林卡乡、下林卡乡、扎玉镇、碧土乡 | 下林卡旭日合作社运营及人员培训、中林卡乡合作运营及人员培训社、扎玉镇然巴合作社运营及人员培训并新建业务用房376.04m2、新建库房292.3m2、鸡舍改造835.98m2、新建一级洗消中心136m2、新建二级人员洗消中心3m2、新建无害化处理室11.45m2、及围墙、新建道路、污水处理设备、变压器、污水管网等 | 农业农村局 | 牛勇军 | 2022年6月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1194 | 26 | 135 | 发改委正在进行概算审核，预计8月31日取得概算批复
5 | 左贡县 | 左贡县葡萄酒厂二期建设及酒厂设备安装建设项目 | 旺达镇夯达村 | 用地面积为20640.86平方米；建筑占地面积为2166.47平方米；总建筑面积为6741.18平方米，（其中：负一层酒窖建筑面积2347.31平方米；地上总面积4393.87平方米）。主要包括主体工程、室内装饰工程、室内电气及设备安装工程、室内给排水安装工程及室外附属工程等。 | 商务局 | 谭景华 | 2022年6月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1158.60万元,市级财政衔接推进乡村振兴补助资金680万元 | 1838.6 | 1838.6 | 1158.6 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 357 | 11 | 36 | 经对接商务局，无法确定开工时间。
（二）巩固提升类（人居环境整治类3个） | [9 empty] | 9600 | 9600 | 6860 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 左贡县东坝乡格瓦村巩固提升工程 | 东坝乡格瓦村 | 对73户416人入户道路、垃圾分类、污水处理设施、风貌改造等配套附属设施 | 乡村振兴局 | 扎西白珍 | 2022年3月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2295万元(其中少数民族发展资金458.24万元)，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金405万元（其中少数民族发展资金342.47万元） | 2700 | 2700 | 2295 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 416 | 23 | 139
2 | 左贡县 | 左贡县田妥镇田妥村巩固提升工程 | 田妥镇田妥村 | 对163户807人入户道路、垃圾分类、污水处理设施、风貌改造等配套附属设施 | 住建局 | 姚国文 | 2022年3月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2305万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金995万元 | 3300 | 3300 | 2305 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 807 | 14 | 52
3 | 左贡县 | 左贡县碧土乡碧土村巩固提升工程 | 碧土乡碧土村 | 依托碧土小城镇、扎拉电站建设为契机打造美丽乡村。主要对村内街巷整治、主要建筑外立面整治、屋面改造工程、给排水管网改造、电力及通讯管网改造、广场种植观赏苗木、污水处理设施改造、给水设施改造、人行步道改造。带动全乡117户544人。 | 住建局 | 姚国文 | 2022年4月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2260万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1340万元 | 3600 | 3600 | 2260 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 544 | 25 | 105
(三)小型公益性基础设施类(7个） | [9 empty] | 4320.11 | 4320.11 | 2463.14 | 1218.97 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 左贡县绕金乡4个村集中供水提升工程 | 贡日村、普拉村、绕金一村、绕金二村 | 新建DN200PE管道35.31km，取水口一座，蓄水池一座，清水池一座等配套附属设施。 | 水利局 | 卢洪波 | 2022年4月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金208.24万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金911.47万元，县级自筹资金638万元 | 1757.71 | 1757.71 | 208.24 | 911.47 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1296 | 107 | 533
2 | 左贡县 | 左贡县绕金乡4个村集中供水提升工程 | 贡日村、普拉村、绕金一村、绕金二村 | 新建DN200PE管道35.31km，取水口一座，蓄水池一座，清水池一座等配套附属设施。 | 水利局 | 卢洪波 | 2022年4月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金222.29万元 | 222.29 | 222.29 | 222.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1296 | 107 | 533 | 第一批整合方案缺口资金项目,项目总投资1980万元
3 | 左贡县 | 左贡县四方祥和新村安置点及周边村庄供水改扩建工程 | 旺达镇孟琼村、拉达村、四方祥和新村 | 新建支管3条，总长12km及配套附属设施。 | 水利局 | 卢洪波 | 2022年4月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金592.5万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金307.5万元 | 900 | 900 | 592.5 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 678 | 26 | 112
4 | 左贡县 | 左贡县基本农田建设项目 | 仁果乡、中林卡乡 | 对左贡县5000亩农田进行土地平整，施有机肥等措施。 | 农业农村局 | 牛勇军 | 2022年3月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280万元。 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2659 | 164 | 1254
5 | 左贡县 | 左贡县扎玉镇中邓村危桥改造 | 扎玉镇中邓村 | 新建2*20米预应力空心板桥一座，桥面净宽4.5米，两侧防撞栏杆宽0.5米，桥面总宽5.5米。 | 交通局 | 冉程文 | 2022-08-01 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金550万元 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 107 | 13 | 66
6 | 左贡县 | 左贡县东坝乡公路安全生命防护工程 | 东坝乡 | 本项目主要病害集中段落为K0+000-K4+100、K10+650-K13+500、K17+300-K23+630，增设Gr-B-2E波形梁护栏，总长度1326米，增设M10浆砌片石路堑墙1116.7米，共计6358m³；拆除M10浆砌片石旧挡墙（已完全失去挡防作用）42米，共计142.8m³ | 交通局 | 冉程文 | 2022-08-01 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500万元 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2608 | 152 | 901
7 | 左贡县 | 田妥镇田妥村（洛）桥梁建设项目 | 田妥镇田妥村 | 新建10米空心板小桥一座，桥面净宽4.5米，两侧防撞栏杆宽0.5米，桥面总宽5.5米。 | 交通局 | 冉程文 | 2022-08-01 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金110.11万元 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 829 | 22 | 123
（四）整村推进类（1个） | [9 empty] | 2400 | 2400 | 2040 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 左贡县旺达镇列达村乡村振兴建设项目 | 旺达镇列达村 | 对122户550人入户道路、垃圾分类、污水处理设施、风貌改造等配套附属设施 | 住建局 | 姚国文 | 2022年3月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2040万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金360万元 | 2400 | 2400 | 2040 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 550 | 1 | 4
（五）以工代赈（2个） | [9 empty] | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 左贡县田妥镇米扎村新建水渠工程 | 田妥镇米扎村 | 新建3500米农田灌溉水渠及附属。 | 乡村振兴局 | 保鹏飞 | 2022年3月 | 2022年8月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元（其中以工代赈资金150万元） | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 131 | 5 | 23
2 | 左贡县 | 左贡县扎玉镇德巴村新建水渠工程 | 扎玉镇德巴村 | 新建6000米农田灌溉水渠及附属。 | 发改委 | 岳东 | 2022年6月 | 2022年11月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元（其中以工代赈资金300万元） | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 186 | 6 | 21
（六）生态岗位补助（2个） | [9 empty] | 3510.5 | 3510.5 | 3510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 生态保护岗位补助 | 全县 | 实施生态保护岗位补助，安排生态保护护林员、草监员、湿地员、水管员、农村公路养护员、环境卫生治理等岗位 | 生态环境局 | 杜培军 | 2022年1月 | 2022年12月 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金70万元，中央财政林业发展改革资金1155万元。自治区草原生态岗位保护补助资金805.95万元(中央财政资金) | 2030.95 | 2030.95 | 2030.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261 | 10030 | 6261 | 10030
2 | 左贡县 | 生态保护岗位补助 | 全县 | 实施生态保护岗位补助，安排生态保护护林员、草监员、湿地员、水管员、农村公路养护员、环境卫生治理等岗位 | 生态环境局 | 杜培军 | 2022年1月 | 2022年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1457.15万元 | 1479.55 | 1479.55 | 1479.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261 | 9966 | 6261 | 9966
（七）扶贫贷款贴息类 | [9 empty] | 473.2 | 473.2 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 左贡县 | 易地扶贫搬迁农村基础设施贷款贴息 | 左贡县 | 实施2022年易地扶贫搬迁农村基础设施贷款贴息473.2万元 | 财政局 | 玉珍 | 2022年3月 | 2021年3月-2021年12月 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金473.2万元 | 473.2 | 473.2 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 6978 | 1345 | 6978