## Sheet1
左贡县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 责任领导 | 开工情况 |  | 项目总投资(万元) | 完成投资情况 | 项目建设进度（%）
[7 empty] | 是否开工 | 开工时间
左贡县合计（21） | [8 empty] | 26814.65
1 | 左贡县小额贷款贴息 | 左贡县 | 实施2023年小额贷款贴息205.77万元 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.2.20 | 473.2 | 473.2 | 100%
2 | 左贡县东坝文化旅游振兴建设项目 | 东坝乡军拥村、格瓦村、普卡村 | 东女画卷藏寨风情水街建设、新建旅游公厕10座、旅游服务中心、修建观景台，景区大门，民宿改造升级。 | 左贡县文旅局 | 贡嘎次仁 | 任明华 | 是 | 2023.2.28 | 2901.88 | 2001.56 | 60%
3 | 左贡县小额贷款贴息 | 左贡县 | 实施2023年小额贷款贴息205.77万元 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.2.20 | 205.77 | 205.77 | 100%
4 | 左贡县藏猪原种保护及防疫能力提升项目 | 左贡县 | 聘请相关大学（或者课题研究机构）对察瓦珍猪进行研究并建立资料库；组建察瓦珍猪核心群及采购猪80头（其中基础母猪70头，公猪10头，5个家族系）；建立溯源平台；采购实验室设备等 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2022.10.22 | 200 | 0 | 0%
5 | 左贡县扎玉镇和绕金乡葡萄基地现代化农业提升项目 | 扎玉镇、绕金乡 | 维修水肥一体化系统（含过滤系统），滴管系统维修改，葡萄架修缮、土壤按需配肥、道路硬化、苗木补种、葡萄种植工具购买、锄草、修枝、绑蔓、摘心等，网围栏维修，新建基地大门、新建保鲜库、新建业务用房及库房、旱厕、肥料仓库等 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.3.13 | 2000 | 1700.81 | 95%
6 | 左贡县中林卡乡葡萄基地现代化农业提升项目 | 中林卡乡 | 园区内道路改善、1000m³蓄水池、网围栏修复、土壤按需配肥、水肥一体化、滴灌管道修复、葡萄补种、葡萄架修复、葡萄种植工具购买、锄草、修枝、绑蔓、摘心等 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.3.22 | 2000 | 1556.26 | 95%
7 | 左贡县下林卡乡葡萄基地现代化建设 | 下林卡 | 滴管系统维修改，葡萄架修缮、土壤按需配肥、道路改善、苗木补种、葡萄种植工具购买、锄草、修枝、绑蔓、摘心等，网围栏维修，新建基地大门、新建保鲜库、库房、旱厕、肥料仓库等附属设施 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.7.12 | 1151.02 | 1090.44 | 50%
8 | 昌都市左贡县2023年高标准农田建设项目 | 左贡县 | 新建高标准农田1200亩 | 左贡县农业农村局 | 牛勇军 | 韩宗庭 | 是 | 2023.7.2 | 67.2 | 67.2 | 30%
9 | 左贡县田妥镇沙溢村土地整治项目 | 左贡县田妥镇 | 土地平整工程；坡面整理104.13亩、筑土埂924.51米、筑石埂1785.24米。灌溉与排水工程；现浇0.4m宽排灌渠2372.32日、新建100m³蓄水池1口、新建φ600涵管2处。田间道路工程；3.5m泥结碎石进出田间道2109.08米、新建生产道997.88米、新建田间道2077.47 米。其他工程；项目公示牌1个、单体标志牌26个、新建电路2600米、新建防洪堤2407.66米 | 左贡县自然资源局 | 胡刚 | 永久达 | 是 | 2023.3.20 | 402 | 230.96 | 100%
10 | 左贡县中林卡乡若巴灌区提质增效建设项目 | 中林卡乡若巴村 | 新建取水口1座，沉砂池1座，管道11605米，闸阀井5座及配套附属设施。 | 左贡县水利技术服务队 | 琼次仁 | 张晓龙 | 是 | 2023.3.24 | 849.55 | 765.08 | 100%
11 | 左贡县冬季供水保障工程（一期） | 扎玉镇雪坝村、吾沙村、安置点、旺达镇左巴村 | 新建取水口4座，沉砂池4座，水池3座，管道31.2km，防冻水龙头122套及配套附属设施。 | 左贡县水利技术服务队 | 琼次仁 | 张晓龙 | 是 | 2023.3.24 | 500 | 411.27 | 100%
12 | 左贡县冬季供水保障工程（二期） | 乌雅村、波科村、冷加村、泽巴村、拉达村、木龙村、麻科村、俄比村、普绒村、嘎益村、金达村、格如村、邦达村、然尼村、江达村、色贡村、德勒比村、米扎村、塔鲁村、雅卓幸福新村、美玉村、边玉村、卡扎村、日雪村、乌碧村 | 新建取水口24座，沉砂池18座，水池19座，管道86.58km，防冻水龙头2414套及配套附属设施。 | 左贡县水利技术服务队 | 琼次仁 | 张晓龙 | 是 | 2023.3.24 | 3517.55 | 3065.23 | 90%
13 | 左贡县东坝乡普卡村新建灌溉水渠项目 | 普卡村 | 新建水渠3000米等其他附属设施。 | 左贡县水利技术服务队 | 琼次仁 | 张晓龙 | 是 | 2023.3.10 | 150 | 118.22 | 100%
14 | 左贡县东坝乡普卡村巩固提升工程 | 普卡村 | 对普卡村开展道路工程建设，入户路工程建设，给排水工程建设，村容村貌整治，户厕工程建设。 | 左贡县乡村振兴局 | 扎西白珍 | 廖绍华 | 是 | 2023.3.13 | 1625.44 | 1282.96 | 80%
15 | 左贡县东坝乡军拥村巩固提升工程 | 军拥村 | 对军拥村开展道路工程建设，入户路工程建设，给排水工程建设，村容村貌整治，户厕工程建设 | 左贡县乡村振兴局 | 扎西白珍 | 廖绍华 | 是 | 2023.3.14 | 1806.67 | 1346.95 | 85%
16 | 左贡县扎玉镇碧西村巩固提升工程 | 碧西村 | 对碧西村开展道路改造工程建设，入户路改造工程建设，给排水建设，村容村貌整治及其他附属设施建设。 | 左贡县乡村振兴局 | 扎西白珍 | 廖绍华 | 是 | 2023.3.13 | 1754.24 | 1550.55 | 100%
17 | 左贡县人畜分离改造工程 | 左贡县 | 对左贡县2023年计划911户农户进行人畜分离改造（新建或改建） | 左贡县乡村振兴局 | 扎西白珍 | 廖绍华 | 否 | 2023.6.21 | 911 | 455.5 | 100
18 | 左贡县马普村地质灾害搬迁点项目 | 马普村 | 建设用地面积21.04亩，新建水泥硬化道路、给排水管网、路灯工程，以及村容村貌整治、垃圾收集等附属设施工程。 | 左贡县住建局 | 姚国文 | 廖绍华 | 是 | 2023.2.28 | 2400 | 1998.79 | 90%
19 | 左贡县田妥镇江达村下江达自然村公路工程 | 田妥镇江达村 | 新建1.628KM四级公路，路基宽度4米，路面宽3.5米，设计时速15KM/h. | 左贡县交通局 | 冉程文 | 永久达 | 是 | 2023.6.29 | 327.73 | 228.45 | 100%
20 | 昌都市左贡县田妥镇塔鲁村温泉改扩建项目 | 左贡县 | 1.修补进入温泉存在隐患桥；2.更换部分老旧而无法使用，或爆裂的管子；3.目前院内布置不美观需美化环境、修建围墙；4.冲澡室照明等设备需完善；宾馆、温泉室内存在漏水情况需修补；5.新修建饭馆；6.新修建洗车场包括停车场形成旅游度假、温泉养生、餐饮住宿、休闲娱乐于一体的综合型度假村产业链。 | 田妥镇人民政府 | 强巴单增 | 永久达 | 是 | 2022.9.27 | 70 | 0 | 0%
21 | 左贡县2023年生态岗位补助 | 全县 | 实施生态保护岗位补助，安排生态保护护林员、草监员、湿地员、水管员、农村公路养护员、环境卫生治理等岗位 | 生态环境局 | 张加勇 | 扎西卓玛 | 是 | 2023.1.1 | 3501.4 | 3490.8125 | 95%